**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ**

|  |
| --- |
| **I ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ** |
| **июль-сентябрь 2023 г.** | информирование жителей о конкурсном отборе инициативных проектов |
| определение проблем и идей их решения |
| формирование инициативных групп |
| подготовка инициативных проектов и определение источников инициативных платежей |
| проведение сходов, собраний, конференций граждан или сбор подписных листов для общественного обсуждения проектов |
| подготовка пакета документов для участия инициативных проектов в конкурсном отборе  |
| **II ЭТАП – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ** |
| **до 11 сентября 2023 г.** | инициаторы проектов направляют в администрации муниципальных районов (городских округов) заявки для участия проектов в конкурсном отборе  |
| **до 3 октября2023 г.** | **проводится муниципальный отбор проектов**максимальное количество отобранных проектов на региональный этап от муниципальных образований с численностью населения:* свыше 500 тысяч человек (включительно) на региональный этап может быть представлено – 40 проектов
* свыше 150 тысяч человек (включительно), но менее 500 тысяч человек – по 20 проектов (включая муниципальные округа)
* для остальных – по 15 проектов
 |
| **III ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ** |
| **до 13 октября 2023 г.** | городские округа и муниципальные районы представляют в министерство пакеты документов для участия проектов **в конкурсном отборе** |
| **до 17 ноября****2023 г.** | процедуры по конкурсному отбору проектов:* *формирование и проверка сводного перечня проектов* на соответствие направлениям и на участие проектов в государственных программах
* *принятие министерством решения* о допуске или об отказе в допуске к участию проектов в конкурсном отборе с учетом заключений отраслевых министерств и размещение его на сайте
* *проведение рейтинга проектов* с учетом установленных критериев
* *рассмотрение и принятие решений* о поддержке проектов межведомственной комиссией
 |
| **до 18 декабря** **2023 г.** | **принятие 2-х правовых актов Правительства Иркутской области:**1) об итогах конкурсного отбора инициативных проектов;2) о распределение субсидий из областного бюджета МО, на территории которых в 2024 году будут реализовываться инициативные проекты. |
| **IV ЭТАП – ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ**  |
| **до 20 января 2024 г.** | муниципальные образования направляют в министерство пакеты документов для предоставления субсидий |
| **до 15 февраля****2024 г.** | заключение соглашений между муниципальными образованиями и министерством о предоставлении субсидий |
| **V ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ,****ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ** |
| **февраль –декабрь** **2024 г.** | реализация проектов муниципалитетами, осуществление контроля инициаторами проектов за ходом реализации проектов  |
| **до 30 декабря 2024 г.** | завершение реализации инициативных проектов |
| **до 1 февраля 2025 г.** | представление в министерство отчетов о реализации инициативных проектов |