**29.03.2017г. № 131**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОТЧЕТ ОБ исполнениИ муниципальной программы «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» за 2016 год**

 В целях реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области № 568-пп от 9 декабря 2013 года, в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Осинский район», утвержденным постановлением мэра МО «Осинский район» от 24 апреля 2014 года № 195, со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч.4 ст.55 Устава Осинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Устойчивое

развитие сельских территорий Осинского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2016 год. Приложение №1.

 2. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинского муниципального района Башиновой Л.К. опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Труда» и разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального района.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и сельскому хозяйству Осинского муниципального района Баирова В.А.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Осинского муниципального района на 2014-2020гг.» за 2016 год**

 С учетом целевых установок Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, реализация программы направлена на создание предпосылок для достижения цели – создание комфортных условий жизни в сельской местности, стимулирования инвестиционной активности, содействие созданию новых рабочих мест на селе.

 Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

1. создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской

местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов;

1. активизация граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно – значимых проектов;
2. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.

 Целевыми индикаторами Программы являются:

1. ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на селе;
2. ввод в действие общеобразовательных организаций;
3. обеспечение ФАПами;
4. обеспечение плоскостными спортивными сооружениями;
5. обеспечение учреждениями культурно-досугового типа;
6. уровень обеспеченности сельского населения водой;
7. количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в

сельской местности, получивших грантовую поддержку;

 8. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах в населенных пунктов МО «Осинский район» с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям.

 9. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах МО «Осинский район», не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

 10. количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах МО «Осинский район», из-за сопутствующих дорожных условий.

 Основные мероприятия Программы:

 1. Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.

 2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

 4. содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах МО «Осинский район».

 5. проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах МО «Осинский район».

 6. обеспечение безопасности дорожного движения.

 7. обеспечение инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

 Программа состоит из 4 разделов:

 Раздел 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Главным распорядителем средств областного бюджета, участвующим в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения является Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

За 2016 год было выделено:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Количество семей получивших субсидию | Площадь строительства, кв.м. | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |
| 2016г. | 4 | 171 | 3539,7 | 1178,9 | 1298,9 | 106,2 | 955,7 |

 Раздел 2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Получателем бюджетных средств на строительство объектов социальной инфраструктуры является администрация Осинского муниципального района.

В период действия Программы по этому разделу было освоено 4344,0 тыс. рублей. В 2016 году на изготовление ПСД на строительство МБОУ «Бильчирская СОШ» израсходовано 249,0 тыс. рублей. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Осинская СОШ №1» произведен на 1831,9 тыс. рублей. В муниципальном образовании «Оса» построен хоккейный корт на сумму 2263,2 тыс. рублей.

 Раздел 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Грантовая поддержка местных инициатив граждан осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета. В 2016 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование проекта | Общие расходы по проекту,  в т.ч. за счет средств |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |
| 1. | Создание и обустройство парка отдыха «Амар мэндэ»669233 Иркутская область, Осинский район, село Ново-Ленино, улица Ленина 5. | 359,4 | 150,9 | 64,7 | 10,0 | 133,8 |
| 2. | Создание и обустройство спортивной площадки в д.Тагай, МО «Улейское» | 450,0 | 189,0 | 81,0 | 22,5 | 157,5 |
| 3. | Создание и обустройство «Зоны отдыха», с. Оса, ул. 40 лет Победы 6а | 799,8 | 0,0 | 479,9 | 50,7 | 269,2 |
| 4. | Детская спортивно-игровая площадка «Обусинка», улица Сегентуйская, 18А, село Обуса, Осинского района, Иркутской области. | 165,0 | 69,3 | 29,7 | 11,0 | 55,0 |
| 5. | Детская спортивно-игровая площадка «Родничок», улица Борохальская, уч.2Б деревня Борохал, Осинского района, Иркутской области. | 165,0 | 69,3 | 29,7 | 11,0 | 55,0 |
| 6. | Детская спортивно-игровая площадка «Орленок», улица Горхонская, уч.33А, Осинского района, Иркутской области. | 165,0 | 69,3 | 29,7 | 11,0 | 55,0 |
| 7. | Детская игровая площадка «Развитие», улица Овражная, 1А, поселок Приморский, Осинского района, Иркутской области. | 165,0 | 69,3 | 29,7 | 11,0 | 55,0 |
| Итого | 2269,2 | 617,1 | 744,4 | 127,2 | 780,5 |

 Раздел 4. Развитие дорожного хозяйства.

 За счет средств местного и областного бюджетов на сумму 8134,6 тыс. рублей изготовлена проектно-сметная документация на строительство дороги с твердым покрытием на участке 215 км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда» до д. Батхай, протяженностью 4,7 км и строительство дороги с твердым покрытием на участке д. Онгосор до д. Шотой, протяженностью 5,8 км.