**28.02.2018\_ N \_96\_\_**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД»**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления мэра Осинского муниципального района № 205 от 7.11.2016 г. «Об организации муниципальной программы «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», руководствуясь ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» за 2017 год». Приложение 1.
2. Осинскому муниципальному управлению образования (П.Г. Барлукову) продолжить работу по реализации муниципальной программы «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
3. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинского муниципального района Башиновой Л.К. настоящее постановление опубликовать в Осинской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Н.В. Наумову.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

Подготовила: В.П. Кузнецова

Согласовано: П.Г. Барлуков

В.Н. Балдыханов

М.Ю. Бадашкеева

М.М. Зангеева

В.А. Баиров

Приложение № 1

К постановлению мэра

Осинского муниципального района

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятие «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан  в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | ОГКУ ЦЗН Осинского района, администрация Осинского муниципального района, Осинское муниципальное управление образования, образовательные учреждения Осинского муниципального района | I, II, III | Бюджет Осинского муниципального района | 231,7 | 231,7 | Сохранить уровень показателей по организации рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 140 чел | 140 чел |  |

Муниципальная программа

«Об организации временной занятости

несовершеннолетних граждан

в Осинском муниципальном районе

на 2017-2019 годы»

с. Оса

2017 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа  «Об организации временной занятости» несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация Осинского муниципального района,  Осинское муниципальное управление образования,  Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Осинского района,  образовательные учреждения |
| Участники муниципальной программы | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет: Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:  - из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;  - из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;  - состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;  - инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду;  - организации независимо от формы собственности, в которых организовывается создание временных рабочих мест (по согласованию).. |
| Цель муниципальной программы | Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. |
| Задачи муниципальной программы | Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Сохранить уровень показателей по организации рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| Основное мероприятие | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 695 058,00 рублей из средств бюджета Осинского муниципального района, в т. ч. по годам:  2017 год – 231 686,00  2018 год – 231 686,00  2019 год – 231 686,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 420 чел. в т.ч. по годам:  2017 год – 140 чел.  2018 год – 140 чел.  2019 год - 140 чел. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения является решение проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их социальная адаптация к современным условиям рынка труда.

Реализация Программы способствует формированию у данной категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. Временная работа позволяет подросткам получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи и тем самым решает актуальную социальную задачу по включению их в экономические процессы Осинского района.

Привлечение несовершеннолетних к временным работам является одним из основных мероприятий по профилактике правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда.

Таким образом, формирование эффективной системы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан будет способствовать повышению качества помощи подросткам в сложных социально-экономических условиях настоящего времени.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1.Цель муниципальной программы: Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки (создание условий по приобщению их к труду, получению профессиональных навыков и трудовой адаптации) несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Задачи муниципальной программы: Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- популяризация рабочих профессий, востребованных на рынке труда;

- профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних;  
- материальная поддержка несовершеннолетних;

- предотвращение формирования у несовершеннолетних модели социально опасного поведения.

2.2. Срок реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 г.г.

2.3. Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы будут пользоваться несовершеннолетние граждане:

- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;

- из малообеспеченных семей;

- из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей;

- состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Осинского муниципального района, освобожденные из воспитательных трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;

- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду;

- подростки, находящиеся в социальном приюте.

В связи с этим в 2017 - 2019 годах в целях приобщения к труду, получения профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности предполагается трудоустроить на временную работу не менее 420 несовершеннолетних граждан.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся по форме (приложение 1).

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

В 2017 - 2019 годах будет продолжена работа по совершенствованию порядка и условий трудоустройства несовершеннолетних граждан, механизма создания и финансирования рабочих мест для временного трудоустройства подростков, привлечению к этому процессу максимального количества заинтересованных сторон: работодателей, администрацию Осинского муниципального района, подразделения по делам несовершеннолетних граждан ОП МО МВД России Боханский (д.п.Оса).

3.2. Предусмотрены следующие мероприятия для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан:

- совершенствование координации действий органов местного самоуправления, работодателей и службы занятости населения;

- заключение договоров с муниципальными организациями Осинского района, финансируемыми, из средств бюджета Осинского муниципального района, на базе которых будет осуществляться временное трудоустройство несовершеннолетних;

- осуществление контроля за соблюдением норм законодательства по охране труда подростков.

3.3. Контроль выполнения Программы осуществляет администрация Осинского муниципального района.

Администрация Осинского муниципального района:

- осуществляет координационную роль между исполнителями;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, вносит предложения по составу исполнителей;

- делает запросы исполнителям о ходе выполнения Программы;

Осинское муниципальное управление образования и областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Осинского района:

***-*** предоставляет, ежегодно до 1 марта следующего за отчетным, отчет мэру Осинского муниципального района о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий (отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на временные работы осуществляется в порядке установленном действующим законодательством с учетом существующих ограничений.

4.2. Отношения между организациями, создающими временные рабочие места и областным государственным казенным учреждением Центр занятости населения Осинского района (далее – ОГКУ ЦЗН Осинского района), регулируются договорами о совместной деятельности по организации и проведению временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

4.3. ОГКУ ЦЗН Осинского района ведет банк вакансий для подростков и информирует о наличии вакансий заинтересованные стороны.

4.4. Осинское муниципальное управление образования (далее- Управление образования) обеспечивает информирование учащихся и родителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений Осинского района о возможностях временного трудоустройства несовершеннолетних и содействует в организации рабочих мест в общеобразовательных учреждениях.

4.5. Организации, в которых реализуются мероприятия Программы за счет средств местного бюджета, предоставляют в Управление образования список несовершеннолетних граждан, принявших участие во временной занятости, табель учета рабочего времени на каждого гражданина, расчет заработной платы.

4.6. Управление образования на основании документов, представляемых организациями, в соответствии с пунктом 4.5. настоящей Программы, финансирует расходы на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2019 годы составляет 695 058,00 рублей из средств местного бюджета Осинского муниципального района с приложением табличного материала по форме (Приложение 3);.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета Осинского муниципального района на соответствующий год .

5.2. Расчет затрат из средств местного бюджета на проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2017-2019 годы:

- количество подростков, участвующих в Программе-420 чел.

- средний период работы - 20 дней по 2 часа.

- оплата труда по договору ГПХ на одного чел. – 1 300,00 руб.

с учетом Единого социального налога 27,3%, - 354,90 руб.

Итого: 1 654,90 руб.

140 чел. х 1 654,90 = 231 686,00 руб. на 1 год;

420 чел. х 1 654,90 = 695 058,00 руб. на 3 года.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. В результате реализации Программы будет достигнуто:

- временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

140 чел. – 2017 г.;

140 чел. – 2018 г.;

140 чел. - 2019 г.;

- снижение темпов роста безнадзорности среди подростков;

- дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан;

- формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда.