**24.12.2018г. № 319**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

 В соответствии с п. 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Осинского муниципального района, утвержденным постановлением мэра МО «Осинский район» от 24.04.2014 года № 195 (в ред. от 17.08.2018г. № 455), руководствуясь ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального района:

1. Утвердить перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Осинского муниципального района». Приложение 1.

 2. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинского муниципального района Башиновой Л.К. настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального района.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по экономике и сельскому хозяйству, начальника отдела экономического развития и труда Нашкееву М.А.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков

 Приложение 1 к распоряжению мэра

 Осинского муниципального района

 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_\_\_

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Осинского муниципального района», планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия  | Исполнитель  | Срок реализации  | Объем финансирования, тыс. руб.\* | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации \*\* |
| Фин.средства, всего | в том числе: | Наименование показателя  | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Осинского муниципального района»** |
| 1. | Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | Управление сельского хозяйства администрации Осинского муниципального района | 2019 год | 1472312,9 | 289394,2 | 1123607,8 | 53352,8 | 5958,1 |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1.: Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | 1464,48 | 0,0 | 854,28 | 305,1 | 305,1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 1050 кв.м. |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.: Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов |
| 1.2. | Задача 1.2.: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов | Администрации сельских поселений района | 2019 год | 987806,4 | 289394,2 | 678406,5 | 20005,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1.2.1.1. | Мероприятие 1.2.1.1.: Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | 114561,6 | 801983,6 | 34368,0 | 0,0 | 0,0 | Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) | 44,4% |
| 1.2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.2.:Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 13952,8 | 7242,0 | 6522,0 | 188,8 | 0,0 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом) | 93,7% |
| 1.2.1.3. | Мероприятие 1.2.1.3.:Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 629084,3 | 55822,4 | 562220,3 | 11041,6 | 0,0 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом) | 44,7% |
| 1.2.1.4. | Мероприятие 1.2.1.4.: Развитие водоснабжения в сельской местности | 230207,7 | 146136,2 | 75296,2 | 0,0 | 0,0 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | 61,5% |
| 1.3. | Задача 1.3.: Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов  | 14412,0 | 0,0 | 8647,0 | 112,0 | 5653,0 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | 35 ед. |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1.: Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Осинского муниципального района» |
| 1.1. | Задача 1.1.: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сельской местности | Отдел ЖКХ, транспорту, связи, строительству, архитектуре и экологии администрации МО «Осинский район» | 2019 год | 468630,0 | 0,0 | 435700,0 | 32930,0 | 0,0 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Осинского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 30% |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах Осинского муниципального района  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах Осинского муниципального района | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Осинского муниципального района, из-за сопутствующих дорожных условий | 0% |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.: Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах в населенных пунктов Осинского муниципального района с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям | 0% |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4.: Обеспечение инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |

Примечание:

\* указывается с одним знаком после запятой;

\*\* целевые индикаторы, показатели результативности должны соответствовать поставленным целям и могут быть подразделены на задачи и мероприятия.

Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местных бюджетов, ВИ – внебюджетные источники.