# Мероприятия и финансирование муниципальной программы                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за 12 месяцев 2016 года

| Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Осинском районе» на 2016-2020 годы, подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений в МО Осинский район», утвержденная постановлением мэра № 388 от 30.09.2015 г. |
| --- |
| Отдел по спорту и молодежной политике администрации Осинского муниципального района |
| Сведения о ходе реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений в МО Осинский район» |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы 20 000 руб | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2016 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2016 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2016 года |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. | Проведение районного семинара «Правовое воспитание школьников» |  | февраль | 06.02.2016 | - | - | - | - | - | - | 6 февраля 2016 г. на базе МБОУ «Осинская СОШ №1» состоялся семинар «Правовое воспитание школьников», в котором приняли участие заместители директора по ВР, педагоги-организаторы, психологи, социальные педагоги, старшеклассники. Со старшеклассниками проведена беседа – «Трезвость – это норма» |
| 2. | Районная акция «День здоровья» |  | март | 29.03.2016 | - | 1875 | 1875 | - | - | - | Участвовали образовательные учреждения района, был раздаточный материал – буклеты, просмотр видео-материалов. |
| 3. | Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни!» |  | апрель | 27.04.2016 | - | 1960 | 1960 | - | - | - | Был проведен тренинг, показаны видеоролики по вопросам профилактики наркомании и других социально-негативных явлений «Как уберечь ребенка от наркотиков»; в данном мероприятии принял участие Хабеев Илья, волонтер из п. Баяндай, пропагандирующий здоровый образ жизни. |
| 4. | Лекции антинаркотического характера от представителя молодежного движения «Движение жизни» Ильи Хабеева из пос. Баяндай. |  | апрель | 29.04.2016 г. | - | - | - | - | - | - | В конце апреля приезжали представители общественного молодежного движения «Движение жизни» под руководством Ильи Хабеева из муниципального образования «Баяндаевский район». Были проведены лекции антинаркотического характера в двух школах района: в МБОУ «Осинская школа №1» и МБОУ «Ирхидейская школа». |
| 5. | Комплексное мероприятие с субъектами системы профилактики нарушений в Детском оздоровительно лагере «Дружба». |  | июнь | 27.04.2016 г. | - | 7914 | 7914 | - | - | - | Были проведены лекции, переходящие в дискуссии, по профилактике наркомании, алкоголизма, курения, пор профилактике экстремизма и терроризма, спортивные мероприятия, был раздаточный материал: плакаты, брошюры, листовки, провели викторину по теме «Стоп-наркотик». |
| 6. | Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли. |  | август | 31.08.2016 г. | - | - | - | - | - | - | На территории Осинского района было обнаружено размещение 4-ех очагов произрастания дикорастущей конопли в двух муниципальных образованиях: МО Бильчир, МО Бурят-Янгуты, - общей площадью 105,1766 га. Данные очаги были уничтожены вспахиванием. |
| 7. | Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления наркотических веществ. |  | весь год | 07.10.16 г. | - | - | - | - | - | - | В текущем году в тестировании приняло участие 15 образовательных учреждений. Количество школьников, принявших участие в мероприятии 1235 человек, возраст от 14 и старше. Тестирование проводилось анонимно, детей, употребляющих наркотические вещества, не выявлено. |
| 8. | Акция «Здоровая молодежь» |  | с 19 сентября по 12 октября 2016 г. | 19 сентября, 21 сентября, 26 сентября, 28 сентября, 3 октября, 5 октября, 7 октября 2016 г. | - | - | - | - | - | - | Данная акция направлена на объединение молодежи для совместного проведения тренировок по ЗОЖ. В акции принимают участие 30 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Два раза в неделю проводятся общие тренировки, куда входит: - Оздоровительно-тренировочные забеги на дистанцию 1 км, 2 км. - Фитнес-аэробика - Занятия по воркауту (занятия на перекладине, брусьях) - Занятия по стретчингу (занятия по развитию гибкости) - Консультации по правильному питанию - Беседы о вреде курения, наркомании, алкоголя. Участники акции готовы к дальнейшему сотрудничеству по пропаганде ЗОЖ. |
| 9. | Круглый стол «Мое хобби» в рамках недели «Будущее в моих руках». |  | 28.10.16 г. | 28.10.16 г. | - | - | - | - | - | - | Место: Осинская СОШ №1 Тематика: Круглый стол «Мое хобби» в рамках недели «Будущее в моих руках». Совместно с организатором по воспитательной работе Осинской СОШ №1были проведены беседы на тему того, чем занимаются школьники в свободное время. Школьники рассказывали о своем хобби в докладах, наглядно демонстрировали свои увлечения. |
| 10. | Лекция о вреде употребления наркотических веществ на общем родительском собрании школы. |  | 25.11.2016 г. | 25.11.2016 г. | - | - | - | - | - | - | Дата: 25.11.2016 г. Место: Осинская СОШ №1 Тематика: Лекция о вреде употребления наркотических веществ на общем родительском собрании школы. В ходе лекции были освещены вопросы вреда, оказываемого употреблением наркотических веществ и обязанностей родителей в пропаганде здорового образа жизни среди детей. |
| 11. | Конференция «О создании молодежной общественной организации». |  | 22.12.2016 г. | 22.12.2016 г. | - | 8248 | 8248 | - | - | - | На конференции были подняты вопросы о роли молодежи в пропаганде здорового образа жизни среди населения. Участники конференции решили создать молодежную общественную организацию для подготовки добровольцев среди молодежи и проведения мероприятий пропаганды здорового образа жизни. |
| Итого: |  |  |  |  | - | 20000 | 20000 | - | - | - |  |

Мэр Осинского муниципального района                                                                                                  В.М. Мантыков

Подготовила: Бадмацыренова С.Ц.

89500949129, sportosaadm@mail.ru